Типовая форма публичной отчетности органов исполнительной власти Республики Калмыкия по реализации мероприятий, направленных на достижение показателей, содержащихся в указах Президента Российской Федерации от 7 мая 2012г. №596-606

| Республика Калмыкия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Реквизиты документа (НПА, поручения и т.д.) | Наименование мероприятия | Результаты исполнения мероприятия | Дата исполнения мероприятия (план) | Дата исполнения мероприятия (факт) | Финансирование, предусмотренное бюджетом субъекта Российской Федерации, млн. руб. |  |  |  | Примечание |
|  |  |  |  |  |  | Отчетная дата (период) значения показателя (N) | плановое | фактическое | отклонение |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года №596 «О долгосрочной государственной экономической политике» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Прирост высокопроизводительных рабочих мест, в процентах к предыдущему году * |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года №597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. Отношение средней заработной платы социальных работников к средней заработной плате по республике, проценты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Распоряжение Правительства РК «Об утверждении плана мероприятий ("дорожная карта") "Повышение эффективности и качества услуг в сфере социального обслуживания населения Республики Калмыкия (2013-2018 годы)» от 7.03.2013г. № 61-р | Повышение к 2018 году средней заработной платы социальных работников - до 100 процентов от средней заработной платы в республике | 42% | 2012 | 2012 | 2012 | 46,3 | 46,3 | 0,0 |  |
|  | Распоряжение Правительства РК «Об утверждении плана мероприятий ("дорожная карта") "Повышение эффективности и качества услуг в сфере социального обслуживания населения Республики Калмыкия (2013-2018 годы)» от 7.03.2013г. № 61-р | Повышение к 2018 году средней заработной платы социальных работников - до 100 процентов от средней заработной платы в республике | 44% | 01.04.2013г. | 01.04.2013г. | 2013 | 58,70 | 53,95 | -4,75 | В соответствии с утвержденной дорожной картой численность социальных работников в 2013 году должна была составить 470 человек, так как штатная численность социальных работников составляет 470,25 шт.ед., численность физических лиц фактически составила 447 человек, что связано с внутренним совместительством. |
|  | Распоряжение Правительства РК «Об утверждении плана мероприятий ("дорожная карта") "Повышение эффективности и качества услуг в сфере социального обслуживания населения Республики Калмыкия (2013-2018 годы)" » от 7.03.2013г. № 61-р | Повышение к 2018 году средней заработной платы социальных работников - до 100 процентов от средней заработной платы в республике | 58% | 2014 | 2014 | 2014 | 78,1 | 76,9 | -1,2 | В соответствии с утвержденной дорожной картой численность социальных работников в 2014 году составляет 447 человек. По состоянию на 1 января 2015 года фактическая численность социальных работников составляет 441 человека, в том числе 437 работников учреждений республиканских государственных учреждений, 4 – федеральных учреждений. |
|  | Распоряжение Правительства РК «Об утверждении плана мероприятий ("дорожная карта") "Повышение эффективности и качества услуг в сфере социального обслуживания населения Республики Калмыкия (2013-2018 годы)" » от 7.03.2013г. № 61-р | Повышение к 2018 году средней заработной платы социальных работников - до 100 процентов от средней заработной платы в республике | 55,6% | 2015 | 2015 | 2015 | 66,7 | 14,1 | -52,6 | В соответствии с поручением Президента Российской Федерации от 20 февраля 2015 г. № Пр-285 (подпункт «б» пункта 1), во исполнении приказа Минтруда России № 163 от 12 марта 2015 г. внесены изменения в план мероприятий («дорожная карта») «Повышение эффективности и качества услуг в сфере социального обслуживания населения Республики Калмыкия (2013-2018 годы)» в части корректировки значений средней заработной платы по региону и средней заработной платы социальных работников на 2015 год. Планируется доведение средней заработной платы социальных работников, занятых на штатных должностях в учреждениях социального обслуживания населения до 11 284,0 рублей или 55,6% средней заработной платы в регионе. Оперативные данные за 1 квартал 2015 года. |
|  |  |  |  | 01.02.2015 | 01.02.2015 | 01.02.2015 | 66,7 | 4,7 | -62,0 |  |
|  |  |  |  | 01.03.2015 | 01.03.2015 | 01.03.2015 | 66,7 | 9,4 | -57,3 |  |
|  |  |  |  | 01.04.2015 | 01.04.2015 | 01.04.2015 | 66,7 | 14,1 | -52,6 |  |
|  |  |  |  | 01.05.2015 | 01.05.2015 | 01.05.2015 | 66,7 | 18,8 | -47,9 |  |
|  |  |  |  | 01.06.2015 | 01.06.2015 | 01.06.2015 | 66,7 | 23,9 | -42,8 |  |
|  | Распоряжение Правительства РК «Об утверждении плана мероприятий ("дорожная карта") "Повышение эффективности и качества услуг в сфере социального обслуживания населения Республики Калмыкия (2013-2018 годы)" » от 7.03.2013г. № 61-р | Повышение к 2018 году средней заработной платы социальных работников - до 100 процентов от средней заработной платы в республике | 79,0% | 2016 | 2016 | 2016 | 133,81 | - | - |  |
|  | Распоряжение Правительства РК «Об утверждении плана мероприятий ("дорожная карта") "Повышение эффективности и качества услуг в сфере социального обслуживания населения Республики Калмыкия (2013-2018 годы)" » от 7.03.2013г. № 61-р | Повышение к 2018 году средней заработной платы социальных работников - до 100 процентов от средней заработной платы в республике | 89,5% | 2017 | 2017 | 2017 | 164,84 | - | - |  |
|  | Распоряжение Правительства РК «Об утверждении плана мероприятий ("дорожная карта") "Повышение эффективности и качества услуг в сфере социального обслуживания населения Республики Калмыкия (2013-2018 годы)" » от 7.03.2013г. № 61-р | Повышение к 2018 году средней заработной платы социальных работников - до 100 процентов от средней заработной платы в республике | 100,0% | 2018 | 2018 | 2018 | 206,81 | - | - |  |
| 15. Количество оборудованных (оснащенных) рабочих мест для трудоустройства инвалидов за год, единиц |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Постановление Правительства Республики Калмыкия от 22.01.2013 №21 "О Программе реализации мер по поддержке рынка труда Республики Калмыкия в 2013 году" | Содействие в трудоустройстве незанятых инвалидов на оборудованные (оснащенные) рабочие места | Оборудование (оснащение) рабочих мест для трудоустройства незанятых инвалидов | В течение года | В течение года | 2012 2013 | 1,0 2,6 | 0,95 2,6 | -0,05 0 |  |
|  | Постановление Правительства Республики Калмыкия от 14.02.2014 № 46 «О внесении изменений в постановление Правительства Республики Калмыкия от 10 июня 2013 г. №286 «О государственной программе «Содействие занятости населения и улучшение условий, охраны труда в Республике Калмыкия на 2013-2017 годы» |  |  |  |  | 2014 | 3,7 | 3,7 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2015 | 2,7 | 0 | 0 | Данные представлены за январь-июнь 2015 года. В 2015 году в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 20 декабря 2014 года № 1432 между Правительством Республики Калмыкия и Федеральной службой по труду и занятости 25 марта 2015 года подписано Соглашение №68/2015 о предоставлении бюджету республики субсидии на оборудование (оснащение) 37 рабочих мест для трудоустройства незанятых инвалидов в объеме 2555,1 тыс. рублей. В рамках софинансирования из республиканского бюджета предусмотрено на эти цели 134,5 тыс. рублей В соответствии с Соглашением средства субсидии из федерального бюджета на счет Министерства поступили 9 апреля 2015 года. |
|  |  |  |  |  |  | 01.02.2015 | 2,7 | 0 | -2,7 |  |
|  |  |  |  |  |  | 01.03.2015 | 2,7 | 0 | -2,7 |  |
|  |  |  |  |  |  | 01.04.2015 | 2,7 | 0 | -2,7 |  |
|  |  |  |  |  |  | 01.05.2015 | 2,7 | 0,7 | -2,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | 01.06.2015 | 2,7 | 0,9 | -1,8 |  |
|  |  |  |  |  |  | 01.07.2015 | 2,7 | 1,2 | -1,5 |  |

* в соответствии с Методикой расчета показателя «Прирост высокопроизводительных рабочих мест, в процентах к предыдущему году», утвержденной приказом Росстата от 14 ноября 2013 года №449, расчет производится по количеству высокопроизводительных рабочих мест, при этом методикой не предусмотрен расчет финансовых затрат из бюджетов всех уровней бюджетной системы Российской Федерации для достижения показателя.