Типовая форма публичной отчетности органов исполнительной власти Республики Калмыкия о ходе достижения показателей, содержащихся в указах Президента Российской Федерации от 7 мая 2012г. №596-606

| Республика Калмыкия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | № Указа Президента РФ | Наименование показателя | ед. изм. | Ответственный исполнитель/соисполнитель в субъекте РФ | Отчетная дата (период) значения показателя (N) | Значение показателя |  |  |  | Примечание |
|  |  |  |  |  |  | целевое | плановое | фактическое | отклонение |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1.1. | 596 | Прирост высокопроизводительных рабочих мест, в процентах к предыдущему году* | проценты | Министерство социального развития, труда и занятости Республики Калмыкия - свод, органы исполнительной власти Республики Калмыкия | 2013 | - 11,6 | - 11,6 | - 11,6 | - |  |
| 1.2. |  |  |  |  | 2014 | 1,5 | 1,5 | - | - |  |
| 1.3. |  |  |  |  | 2015 | 1,5 | 1,5 | - | - |  |
| 1.4. |  |  |  |  | 2016 | 1,5 | 1,5 | - | - |  |
| 1.5. |  |  |  |  | 2017 | 1,5 | 1,5 | - | - |  |
| 1.6. |  |  |  |  | 2018 | 1,5 | 1,5 | - | - |  |
| 1.7. |  |  |  |  | 2019 | 1,5 | 1,5 | - | - |  |
| 1.8. |  |  |  |  | 2020 | 1,5 | 1,5 | - | - |  |
| 1.9. |  |  | единиц |  | 2013 | -2409 | -2409 | -2409 |  |  |
| 1.10. |  |  |  |  | 2014 | 276 | 276 |  |  |  |
| 1.11. |  |  |  |  | 2015 | 280 | 280 |  |  |  |
| 1.12. |  |  |  |  | 2016 | 285 | 285 |  |  |  |
| 1.13. |  |  |  |  | 2017 | 290 | 290 |  |  |  |
| 1.14. |  |  |  |  | 2018 | 290 | 290 |  |  |  |
| 1.15. |  |  |  |  | 2019 | 290 | 290 |  |  |  |
| 1.16 |  |  |  |  | 2020 | 290 | 290 |  |  |  |
| 12.1. | 597 | Отношение средней заработной платы социальных работников к средней заработной плате по республике | проценты | Министерство социального развития, труда и занятости Республики Калмыкия | 2013 | 47,5 | 47,5 | 44,0 | -3,5 | Согласно прогнозу социально-экономического развития республики размер прогнозируемой средней заработной платой в республике на 2013 год составил 16 829,9 рублей. В этой связи в соответствии с «дорожной картой» средняя заработная плата социальных работников планировалась на уровне 7994,2 рубля или 47,5% к уровню прогнозируемой средней заработной платой в республике. Соответственно, решение о повышении заработной платы социальных работников в 2013 году принималось исходя из необходимости достижения планового значения, утвержденного «дорожной картой». Кроме того, объем финансовых средств, предусмотренный и фактически направленный в 2013 году на повышение оплаты труда социальных работников, также был рассчитан для достижения плановых значений, предусмотренных «дорожной картой». Фактически за 2013 год средняя заработная плата по республике составила 17 624,2 руб., или на 5% выше прогнозируемого значения. Превышение фактического уровня обусловлено значительным ростом средней заработной платы в декабре до 24 788,6 рублей, темп роста в декабре составил 184 % к уровню за 1 квартал (13 443 рубля), 146% к уровню средней заработной платы за 11 месяцев (16 988 рублей), 140% к уровню за ноябрь (17 652,2 рублей). Средняя заработная плата социальных работников за 2013 год составила 7 758 рублей. Таким образом, целевой показатель исполнен на 97,1% к уровню, утвержденному «дорожной картой» (7 994 рубля) и на 92,7% к уровню, рассчитанному от фактически сложившегося размера средней заработной платы в республике (8 371,5 рублей) |
| 12.2. |  |  |  |  | 2014 | 58,0 | - | 58,0 |  | Данные представлены за 2014 г. (оперативные данные) |
| 12.3. |  |  |  |  | 2015 | 68,5 | - | - | - |  |
| 12.4. |  |  |  |  | 2016 | 79,0 | - | - | - |  |
| 12.5. |  |  |  |  | 2017 | 89,5 | - | - | - |  |
| 12.6. |  |  |  |  | 2018 | 100,0 | - | - | - |  |
| 15.1. | 597 | Количество оборудованных (оснащенных) рабочих мест для трудоустройства инвалидов за год | единиц | Министерство социального развития, труда и занятости Республики Калмыкия | 2013 | 40 | 40 | 40 | 0 |  |
| 15.2. |  |  |  |  | 2014 | 38 | 38 | 39 | +1 | Данные представлены за 2014 год. - В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 20 декабря 2013 г. № 1198 между Правительством Республики Калмыкия и Федеральной службой по труду и занятости заключены соглашение от 21 февраля 2014 года и дополнительное соглашение от 4 сентября 2014 года предусматривающие трудоустройство на оборудованные (оснащенные) рабочие места 37 незанятых инвалидов, а также 1 незанятого инвалида, использующего кресло-коляску, на оборудованное (оснащенное) рабочее место и создание инфраструктуры для беспрепятственного доступа инвалида к рабочему месту. - С начала 2014 года на оборудование (оснащение) рабочих мест для трудоустройства инвалидов заключено 35 договоров на оборудование 39 рабочих мест, в том числе 2 рабочих мест для инвалидов, использующих кресла-коляски. За 2014 год оборудовано (оснащено) 39 рабочих мест (102,6 от планового показателя), на которые трудоустроено 39 незанятых инвалидов. - Рабочие места созданы в сельском хозяйстве (12 рабочих мест или 30,8% от общего количества созданных рабочих мест), здравоохранении (10 мест или 25,6%), торговле и общественном питании (6 или 15,4%), образовании (4 или 10,3%), прочие коммунальные, социальные и персональные услуги (7 или 17,9%). - В рамках реализации мероприятий по организации временного трудоустройства безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, трудоустроено 95 инвалидов, 1 безработный инвалид в возрасте от 18 до 20 лет, имеющий среднее профессиональное образование, 15 инвалидов приняло участие в общественных работах. - В ходе реализации мероприятия по организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы во временных работах приняло участие 14 детей-инвалидов. - На профессиональное обучение направлено 18 инвалидов. |
| 15.3. |  |  |  |  | 2015 | 37 | 37 | - | 0 |  |

* - Положением о Министерстве социального развития, труда и занятости Республики Калмыкия, утвержденным постановлением Правительства Республики Калмыкия от 19 ноября 2013 года № 527, к полномочиям Министерства создание рабочих мест, а, следовательно, прогноз прироста высококвалифицированных рабочих мест не относится.

Статьей 7.1-1. Закона Российской Федерации  от 19 апреля 1991 года № 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации» к полномочиям органов занятости населения субъектов Российской Федерации относится содействие в трудоустройстве незанятых граждан, предоставление безработным гражданам государственных услуг по организации временного трудоустройства безработных граждан, а также организация проведения общественных работ на временные и сезонные рабочие места. Общественные и временные работы организуются для обеспечения временной занятости безработных и ищущих работу граждан, где не требуется специальная квалификация, подготовка, опыт и т.п.