Типовая форма публичной отчетности органов исполнительной власти Республики Калмыкия по реализации мероприятий, направленных на достижение показателей, содержащихся в указах Президента Российской Федерации от 7 мая 2012г. №596-606

| Республика Калмыкия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Реквизиты документа (НПА, поручения и т.д.) | Наименование мероприятия | Результаты исполнения мероприятия | Дата исполнения мероприятия (план) | Дата исполнения мероприятия (факт) | Финансирование, предусмотренное бюджетом субъекта Российской Федерации, млн. руб. |  |  |  | Примечание |
|  |  |  |  |  |  | Отчетная дата (период) значения показателя (N) | плановое | фактическое | отклонение |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года №596 «О долгосрочной государственной экономической политике» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Прирост высокопроизводительных рабочих мест, в процентах к предыдущему году * |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года №597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. Отношение средней заработной платы социальных работников к средней заработной плате по республике, проценты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Распоряжение Правительства РК «Об утверждении плана мероприятий ("дорожная карта") "Повышение эффективности и качества услуг в сфере социального обслуживания населения Республики Калмыкия (2013-2018 годы)" » от 7.03.2013г. № 61-р | Повышение к 2018 году средней заработной платы социальных работников - до 100 процентов от средней заработной платы в республике | 44% | 01.04.2013г. | 01.04.2013г. | 2013 | 58,7 | 55,6 | -3,1 | В соответствии с утвержденной дорожной картой численность социальных работников в 2013 году должна была составить 470 человек, так как штатная численность социальных работников составляет 470,25 шт.ед., численность физических лиц фактически составила 447 человек, что связано с внутренним совместительством. |
|  | Распоряжение Правительства РК «Об утверждении плана мероприятий ("дорожная карта") "Повышение эффективности и качества услуг в сфере социального обслуживания населения Республики Калмыкия (2013-2018 годы)" » от 7.03.2013г. № 61-р | Повышение к 2018 году средней заработной платы социальных работников - до 100 процентов от средней заработной платы в республике | 58% | 2014 | 2014 | 2014 | 78,1 | 40,27 | -37,83 | Данные представлены за 9 месяцев 2014 г. |
|  | Распоряжение Правительства РК «Об утверждении плана мероприятий ("дорожная карта") "Повышение эффективности и качества услуг в сфере социального обслуживания населения Республики Калмыкия (2013-2018 годы)" » от 7.03.2013г. № 61-р | Повышение к 2018 году средней заработной платы социальных работников - до 100 процентов от средней заработной платы в республике | 68,5% | 2015 | 2015 | 2015 | 98,8 | - | - |  |
|  | Распоряжение Правительства РК «Об утверждении плана мероприятий ("дорожная карта") "Повышение эффективности и качества услуг в сфере социального обслуживания населения Республики Калмыкия (2013-2018 годы)" » от 7.03.2013г. № 61-р | Повышение к 2018 году средней заработной платы социальных работников - до 100 процентов от средней заработной платы в республике | 79,0% | 2016 | 2016 | 2016 | 124,3 | - | - |  |
|  | Распоряжение Правительства РК «Об утверждении плана мероприятий ("дорожная карта") "Повышение эффективности и качества услуг в сфере социального обслуживания населения Республики Калмыкия (2013-2018 годы)" » от 7.03.2013г. № 61-р | Повышение к 2018 году средней заработной платы социальных работников - до 100 процентов от средней заработной платы в республике | 89,5% | 2017 | 2017 | 2017 | 173,0 | - | - |  |
|  | Распоряжение Правительства РК «Об утверждении плана мероприятий ("дорожная карта") "Повышение эффективности и качества услуг в сфере социального обслуживания населения Республики Калмыкия (2013-2018 годы)" » от 7.03.2013г. № 61-р | Повышение к 2018 году средней заработной платы социальных работников - до 100 процентов от средней заработной платы в республике | 100,0% | 2018 | 2018 | 2018 | 188,5 | - | - |  |
| 15. Количество оборудованных (оснащенных) рабочих мест для трудоустройства инвалидов за год, единиц |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Постановление Правительства Республики Калмыкия от 22.01.2013 №21 "О Программе реализации мер по поддержке рынка труда Республики Калмыкия в 2013 году" | Содействие в трудоустройстве незанятых инвалидов на оборудованные (оснащенные) рабочие места | Оборудование (оснащение) рабочих мест для трудоустройства незанятых инвалидов | В течение года | В течение года | 2013 | 2,6 | 2,6 | 0 |  |
|  | Постановление Правительства Республики Калмыкия от 14.02.2014 № 46 «О внесении изменений в постановление Правительства Республики Калмыкия от 10 июня 2013 г. №286 «О государственной программе «Содействие занятости населения и улучшение условий, охраны труда в Республике Калмыкия на 2013-2017 годы» |  |  |  |  | 2014 | 3,7 | 1,7 | -2,0 | Данные представлены за 9 месяцев 2014 г. В соответствии с Дополнительным соглашением от 4 сентября 2014 года №47-1/2014 между Федеральной службой по труду и занятости и Правительством Республики Калмыкия на основании постановления Правительства Российской Федерации от 22 августа 2014 года №841 бюджету Республики Калмыкия предусмотрено выделение дополнительных средств субсидий из федерального бюджета на создание (оснащение) 1-го рабочего места для трудоустройства инвалида, использующего кресло-коляску, в сумме 1102,2 тыс. рублей. В рамках софинансирования из республиканского бюджета на эти цели предусмотрено дополнительно 58,0 тыс. рублей. |
|  |  |  |  |  |  | 2015 | 2,7 | 0 | 0 |  |

* - Положением о Министерстве социального развития, труда и занятости Республики Калмыкия, утвержденным постановлением Правительства Республики Калмыкия от 19 ноября 2013 года № 527, к полномочиям Министерства создание рабочих мест, а, следовательно, прогноз прироста высококвалифицированных рабочих мест не относится.

Статьей 7.1-1. Закона Российской Федерации  от 19 апреля 1991 года № 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации» к полномочиям органов занятости населения субъектов Российской Федерации относится содействие в трудоустройстве незанятых граждан, предоставление безработным гражданам государственных услуг по организации временного трудоустройства безработных граждан, а также организация проведения общественных работ на временные и сезонные рабочие места. Общественные и временные работы организуются для обеспечения временной занятости безработных и ищущих работу граждан, где не требуется специальная квалификация, подготовка, опыт и т.п.